- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЛОПАТИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНСКОЛОПАТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2017                                              № 10                                 х. Казанская Лопатина

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казансколопатинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Казансколопатинского сельского поселения»

за 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации Казансколопатинского сельского поселения от  02.09.2013 №76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения», от 10.10.2013 № 92 поселения «Об утверждении муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казансколопатинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казансколопатинского сельского поселения» за 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Казансколопатинского

сельского поселения                                                                   Р.А.Шурупов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казансколопатинского сельского поселения

27.01.2017 №10

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казансколопатинского сельского поселения» отчетный период 01 января 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие и содержание коммунального хозяйства» |  |  |  |  | 74,8 | 73,3 | 73,3 |
| 1.1. | Содержание водопроводных сетей | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 28,1 | 26,7 | 26,7 |
| 1.2. | Ремонт водопроводных сетей | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Снижение сверхнормативных потерь воды | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного снабжения водой населения сельского поселения |  | Декабрь 2016 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство населённых пунктов» |  |  |  |  | 46,7 | 46,6 | 46,6 |
| 2.1. | Содержание мест захоронения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Совершенствование организации по соблюдению санитарных норм и правил благоустройства. | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 46,7 | 46,6 | 46,6 |
| 2.2. | Оформление земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Улучшение внешнего благоустройства | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Улучшение внешнего благоустройства | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | Х | Декабрь 2016 г | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 74,8 | 73,3 | 73,3 |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.