Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения:

«Муниципальная политика» отчетный период 6 месяцев 2021 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Казансколопатинском сельском поселении» | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | X | X | X | 52,5 | 52,5 | 32,8 | 19,7 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | 2 специалиста прослушали семинар по охране труда | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 0,7 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Прошли диспансеризацию муниципальные служащие | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Казансколопатинского сельского поселения | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Оценка муниципального имущества проведена | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Организация проведения аттестации рабочих мест | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Аттестация рабочих мест планируется в 2023 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Казансколопатинского сельского поселения | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Казансколопатинского сельского поселения. На сайте все граждане могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Членство Администрации Казансколопатинского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Оплачен взнос в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | X | 31.12.2021 | X | Х | Х | Х |
| 9. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Казансколопатинского сельского поселения | X | X | X | 52,5 | 52,5 | 32,8 | 19,7 |

Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения                                           Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                                                       Е.В.Панферова

Отчет о реализации муниципальной программы

Казансколопатинского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 6 месяцев 2021 года.

Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Казансколопатинского сельского поселения 27.12.2018 №89.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2021 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 52,5 тыс. руб., фактически израсходовано 32,8 тыс. руб. (62,5% к годовому плану).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казансколопатинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Казансколопатинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлениями Администрации Казансколопатинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения» от 03.09.2018 №59 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения», распоряжением Администрации Казансколопатинского сельского поселения от 25.12.2020 №22 утвержден план реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год (далее - план реализации).

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления Обучение прошли специалисты администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций и дистанционного обучения.

Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет постоянно размещается информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Казансколопатинского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Казансколопатинского сельского поселения                                                        Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                            Е.В.Панферова