Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Казансколопатинском сельском поселении» | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | X | X | X | 24,0 | 24,0 | 12.1 | 11.9 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Опубликование в районной газете «Искра» муниципальных нормативных правовых актов, требующих немедленного опубликования | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Искра» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 8.1 | 11.9 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Организация проведения мониторинга общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | В Администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы граждан по личным вопросам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Эффективность деятельности органов местного самоуправления | X | 31.12.2020 | X | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Казансколопатинском сельском поселении» | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | X | X | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на проведение организационно-технических мероприятий | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Произведена закупка плакатов по Антитеррору. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист по правовой, кадровой и архивной работе Беляева С.В. | Профилактика экстремизма и терроризма | X | 31.12.2020 | X | Х | Х | Х |
| 8.. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Казансколопатинского сельского поселения | X | X | X | 24,0 | 24,0 | 12,1 | 11,9 |

Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения                                           Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                                                       Е.В.Панферова

Отчет о реализации муниципальной программы

Казансколопатинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Казансколопатинского сельского поселения 27.12.2018 №90.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 24,0 тыс. руб., фактически израсходовано 12,1 тыс. руб. (50,4% к годовому плану).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казансколопатинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Казансколопатинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Казансколопатинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлениями Администрации Казансколопатинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения» от 03.09.2018 №59 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения», распоряжением Администрации Казансколопатинского сельского поселения от 26.12.2018 №30 утвержден план реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год (далее - план реализации).

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Казансколопатинском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 20,0 тыс.руб., фактические расходы составили 8,1 тыс. рублей или 40,5% к годовому плану.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели подпрограммы: повысилась эффективность деятельности Администрации Казансколопатинского сельского поселения.

По подпрограмме 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Казансколопатинском сельском поселении» израсходовано 4,0 тыс. руб., плановые значения – 4,0 тыс. руб. ( 100% к годовому плану).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Казансколопатинского

сельского поселения                                                                                                Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                            Е.В.Панферова