Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения:

«Развитие благоустройства» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношения Сакменнова В.В. | X | X | X | 639,1 | 639,1 | 394,6 | 244,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношения Сакменнова В.В. | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 144,5 | 144,5 | 52,0 | 92,5 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношения Сакменнова В.В. | Приобретены и посажены саженцы деревьев ко дню древонасаждения, саженцы цветов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31,0 | 31,0 | 17,1 | 13,9 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание мест захоронения (кладбищ) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношения Сакменнова В.В. | Проведена противоклещевая обработка кладбищ, уборка кладбищ. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 69,7 | 69,7 | 57,0 | 12,7 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Прочие расходы по благоустройству | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношения Сакменнова В.В. | Приобретены контейнеры, триммер. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 393,9 | 393,9 | 268,5 | 125,4 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношения Сакменнова В.В. | Оплата за освещение улиц Казансколопатинского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения. | X | 31.12.2020 | X | X | X | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Казансколопатинского сельского поселения | X | X | X | 639,1 | 639,1 | 394,6 | 244,5 |

Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения                                            Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                                                       Е.В.Панферова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения:«Развитие благоустройства»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Развитие благоустройства» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казансколопатинского сельского поселения 26.12.2018г. №94.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 639,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 394,6 тыс. рублей или 61,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казансколопатинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство»;

В соответствии с постановлениями Администрации Казансколопатинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения» от 03.09.2018 №59 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения», распоряжением Администрации Казансколопатинского сельского поселения от 26.12.2018 №35 утвержден план реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Развитие благоустройства» на 2020 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырёх основных мероприятий.

-  1.1 «Уличное освещение» предусмотрено 144,5 тыс.рублей - проведены  мероприятия по оплате уличного освещения в населенных пунктах поселения. Фактическое освоение средств составило 52,0 тыс. рублей  или 36,0 %;

- 1.2. «Озеленение» предусмотрено 31,0 тыс.рублей – проведены мероприятия по приобретению саженцев деревьев, цветов. Фактическое освоение средств составило 17,1 тыс. рублей  или 55,2%;

- 1.3 «Содержание мест захоронения (кладбищ)» предусмотрено 69,7 тыс.рублей – проведена противоклещевая обработка кладбищ, покраска ограждения.  Фактическое освоение средств составило 57,0 тыс. рублей  или 81,8 %;

- 1.4. «Прочие расходы по благоустройству» предусмотрено 393,9 тыс. рублей –на приобретение контейнеров для ТБО. Предусмотрены средства на оплату услуг по вывозу ТКО с объектов благоустройства. Фактическое освоение средств составило 268,5 тыс.рублей или 68,2%.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Развитие благоустройство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации ммуниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Развитие благоустройства» за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения                    Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                               Е.В.Панферова