Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заведующий сектором экономики и финансов Панферова Е.В. | X | X | X | 92,6 | 92,6 | 69.4 | 23.2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Заведующий сектором экономики и финансов Панферова Е.В. | Ежемесячно выплачивается муниципальная пенсия 1 человеку | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 92,6 | 92,6 | 69.4 | 23.2 |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Заведующий сектором экономики и финансов Панферова Е.В | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | X | 31.12.2023 | X | X | X | Х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Казансколопатинского сельского поселения | X | X | X | 92,6 | 92,6 | 69.4 | 23.2 |

Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения                                           Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                                                       Е.В.Панферова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Социальная поддержка граждан»

отчетный период 9 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казансколопатинского сельского поселения 27.12.2018 № 91.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета сельского поселения предусмотрены ассигнования в сумме 92,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 69.4 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казансколопатинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлениями Администрации Казансколопатинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения» от 03.09.2018 №59 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения», распоряжением Администрации Казансколопатинского сельского поселения  от 27.12.2022 №39 утвержден план реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие                 (1.1.« Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения                            Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                                        Е.В.Панферова